- UDC

- 团 体 标 准 P T/CMCA XXXX-2021

- 机场场道混凝土道面工程施工规程 ## Construction Standard of Airport Runway ## Concrete Pavement Engineering （征求意见稿） ××××-××-××发布 ××××-××-××实施

中国冶金建设协会 发布

- 前  言

本规程是根据中国冶金建设协会《关于印发2018年工程建设标准规范制定修订计划的通知》（冶建协[2018]73号）的要求，由上海宝冶集团有限公司会同有关单位共同完成。

在制定过程中，编制组深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关规程，并与相关标准、规范相互协调，在广泛征求意见的基础上，对具体内容反复讨论、研究和修改，最后经审查定稿。

本规程涵盖国新建、改（扩）建民用机场（含军民合用机场民用部分）以及通用机场的飞行区场道工程施工主要内容。主要内容包括：总则、术语、施工准备和施工测量、基础工程、水泥混凝土道面面层、季节性施工、施工质量控制标准、附录。

本标准由中国冶金建设协会负责管理，上海宝冶集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至上海宝冶集团有限公司（地址：上海宝山区庆安路77号；邮编：200941），以便修订时参考。

本规程主编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：  上海宝冶集团有限公司

主要起草人：李家宏、蔡涛、陈琳、李道才、张万喜、曹毅

主要审查人：

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  施工准备和施工测量	3

3.1  施工组织	3

3.2  拌合站设置	3

3.3  施工测量	3

3.4  调查研究	4

3.5  施工组织设计	4

3.6  开工前申办手续	5

4  基础工程	6

4.1  一般规定	6

4.2  原材料质量和混合料配合比设计	6

4.3   二灰碎石基础	9

4.4  水泥稳定碎石基础	9

5  水泥混凝土道面面层	11

5.1  一般规定	11

5.2  原材料及配合比	11

5.3  模板制作、安装	14

5.4  钢筋制作与安装	15

5.5  试验段的铺设要求	16

5.6  混凝土的拌合和运输	16

5.7  混凝土铺设	17

5.8  混凝土振捣注意事项	18

5.9  拆模	19

5.10  混凝土养护	20

5.11  混凝土道面面层接缝施工	20

5.12  水泥混凝土道面表面刻槽	23

6  季节性施工	25

6.1  高温施工	25

6.2  冬季施工	25

6.3  风、雨天施工	26

7  施工质量控制标准	27

附录A  道面纹理深度简易测定方法	30

标准用词说明	32

引用标准名录	33

Content

1  General Provisions	1

2 Terminology	2

3  Construction Preparation and Surveying	3

3.1  Construction Organization	3

3.2 Setup of Mixing Plant	3

3.3  Construction Surveying	3

3.4  Investigation	4

3.5  Construction Organization Design	4

3.6  Procedures Application Prior to Construction	5

4  Foundation Works	6

4.1  General Provisions	6

4.2  Raw Material Quality and Mix Design	6

4.3  Lime fly ash macadam foundation	9

4.4  Cement stabilized macadam foundation	9

5  Cement Concrete Pavement Surface layer	11

5.1  General Provisions	11

5.2  Raw Materials and Mix Proportion	11

5.3  Formwork Production and installation	14

5.4  Rebar Procesing and Installation	15

5.5  Spreading Requirments for Test Section	16

5.6  Mixing and Transport of Concrete	16

5.7  Concrete Spreading	17

5.8  Precautions for Concrete Vibrating	18

5.9  Formwork Removal	19

5.10  Concrete Curing	20

5.11  Joint Construction for Concrete Pavement Top Course	20

5.12  Grooving on the Surface of Cement Concrete Pavement	23

6  Seasonal Construction	25

6.1  Construction in High-temperature Days	25

6.2  Construction in Winter	25

6.3  Construction in Windy and Rainy Days	26

7  Construction Quality Control Standard	27

Appendix A  A simple method for measuring the depth of pavement texture 	30

Description of standard from of wording	32

Reference Standards	33

- 1总则

1.0.1  本标准中使用的通用符号，计量单位和基本术语按GB/T50083的规定。

1.0.2  机场场道道面工程施工应根据设计图纸的要求进行。

1.0.3  对原材料、半成品和成品的质量要求及试验方法，凡本标准有规定者，应遵照执行；凡本标准无规定者，应按照国家或行业现行有关标准、规范的规定执行。

1.0.4  机场场道道面工程各分部、分项工程的施工，应在前一分部、分项工程检验合格后进行，分部分项的划分，按《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》（MH5007）的规定进行。

1.0.5  机场场道道面工程施工时的安全技术、劳动保护、防火措施等，必须符合有关的专门规定。

1.0.6  施工单位应设立工地试验室，检验基础及道面的施工质量。

1.0.7  施工过程中应积极稳妥地采用新技术、新材料、新设备、新工艺。

1.0.8  本机场场道道面工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于国家现行规范的规定。

- 2 术语

2.0.1 土基 Unsurfaced subgrade

道面或道肩的基础下面按照技术要求碾压密实、均匀、稳定或者经过特殊处理达到设计要求的土质基础。

2.0.2 基础 Base course

设在道面或道肩面层下的结构层。主要承受由面层传递下来的飞机荷载，并将其分布到土基上。 基础为多层时，其最下一层称底基层。

2.0.3 稳定土基础 Stabilized soil base course

用石灰、水泥、粉煤灰等结合料与土、砂砾或其他集料，经拌和、摊铺、压实而成的基础。

2.0.4 级配基础 Graded aggregate base

以按密级配原理选配的碎石或砾石为骨料和适量细粒土，经拌和、摊铺、压实而成的基础。

2.0.5 垫层 Bed course

设在基础下的结构层。其主要作用是隔水、排水、防冻等，以改善基础和土基的工作条件。

2.0.6水泥混凝土道面 Cement  concrete  pavement

由水泥混凝土面层、基层、垫层(有时不设)组成的构筑物。

2.0.7水泥混凝土面层 Cement  concrete  surface  layer

由水泥混凝土浇筑而成，设置于基层之上，直接承受荷载作用的结构层。

2.0.8钢筋混凝土面层 Reinforced  concrete  pavement

为防止裂缝扩展而在混凝土面层内配置纵、横钢筋的水泥混凝土结构层。

2.0.9水泥混凝土道面加铺层 Cement  concrete  pavement  overlay

为提高原有水泥混凝土道面的承载力或改善表面性能在其上加铺的水泥混凝土面层。

2.0.10 飞行区 Airfield  area

供飞机起飞、着陆、滑行和停放使用的场地，包括跑道、升降带、跑道端安全区、滑行道、机坪等区域。

2.0.11跑道 Runway

陆地机场内供飞机起飞和着陆使用的特定长方形场地。

2.0.12滑行道 Taxiway

在陆地机场设置供飞机滑行并将机场的一部分与其他部分之间连接的规定通道。

2.0.13 机坪 Apron

机场内供飞机上下旅客、 装卸货物或邮件、 加油、 停放或维修使用的特定场地。

2.0.14 道肩 Shoulder

与跑道、滑行道、机坪道面相接，作为道面与相邻土面之间过渡用的场地。

2.0.15 防吹坪  Blast pad

相邻跑道端部、用以降低飞机喷气尾流或螺旋桨气流对地面侵蚀的场地。

2.0.16 平均纹理深度 Avera surface texture depth

使用拉毛、刻槽等工艺制作的沟槽或纹理，在混凝土面层表面的平均深度。

2.0.17传力杆  Dowel  bar

沿水泥混凝土面板横缝，每隔一定距离在板厚中央布置的光圆钢筋，其一端固定在一侧板内，另一端可以在邻侧板内滑动，传递应力使相邻混凝土块共同受力，传递荷载和防止错台。

2.0.18  拉杆 Tie  bar

沿水泥混凝土面板纵缝，每隔一定距离在板厚中央布置的螺纹钢筋，防止混凝土间缝隙扩大。

2.0.19 水泥混凝土设计强度  Design flexural  strength of cement  concrete

水泥混凝土28d龄期的设计弯拉强度。

- 3  施工准备和施工测量

- 3.1  施工组织

3.1.1  施工单位应全面熟悉施工图纸、技术要求、施工规范等有关资料和文件，深入了解施工现场及其周围的地形、地质、水文、气象、水源、电源、交通运输、通信联络以及农田水利设施和环境保护等情况。

3.1.2  施工单位应按照经建设单位批准的施工总平面布置图进行现场布置。施工现场应建立具备相应资质的现场试验室，能够对原材料、配合比和施工质量进行检测和控制，各类试验及配合比设计应先于基层、面层开工前完成。

3.1.3  开工前，建设单位应组织设计、施工、监理单位进行技术交底。施工单位应对施工、试验、机械、管理、安全、环保等岗位的有关人员进行教育和培训。

3.1.4  施工单位应根据设计图纸、合同文件、摊铺方式、机械设备、施工条件等确定各类基层及水泥混凝土面层施工工艺流程、施工方案，编制详细的施工组织设计和专项施工方案。

3.1.5  施工单位应测量、校核并加密平面和高程控制桩。

3.1.6  施工前应妥善解决水电供应、交通道路、混凝土拌和站、材料堆放场地、仓库、钢筋加工场地等。摊铺现场和拌和站之间应建立快速有效的通讯联络。

3.1.7  施工单位应对施工机具、运输车辆和设备必需通过的道路桥梁的承载能力等进行调查，不符合要求处，应予加宽或加固。

- 3.2 拌合站设置

3.2.1  拌和站宜设置在施工区附近，运距控制在10km以内，应满足施工能力、原材料储运、混凝土运输、供水、供电等要求，并尽量紧凑，减少占地。

3.2.2  拌和站应保障拌和及清洗用水的供应，并保证水质。必要时可在拌和站设置蓄水池。

3.2.3 拌和站应保证充足的电力供应。电力总容量应满足全部施工用电设备、夜间施工照明及生活用电的需要。

3.2.4  不同品种的水泥应分罐存放。矿物掺合料不应与水泥混罐。

3.2.5  施工前，至少应储备正常施工10d～15d的集料。集料场应建在排水通畅的位置，其底部应做硬化处理。不同规格的集料之间应有隔离设施，并设标识牌，严禁混杂。宜在集料堆上部架设顶篷或进行覆盖。

3.2.6  拌和站内运输道路及拌和楼下应采用混凝土进行硬化。

3.2.7  拌和站内应设置防扬尘设施，混凝土原材料不应受到二次污染。拌和站内应设置污水排放管沟、沉淀池。

- 3.3  施工测量

3.3.1  施工前，首先接受业主现场测区范围内的有关测量控制网点的交底，并对其进行复核检查。如对复核结果有异议，立即以书面形式报告监理单位，并共同复核，由业主或监理单位书面通知复核结果，并对网点进行醒目标志和精心保护。

3.3.2  为便于施工和确保测量的精度，在施工现场设置施工测量控制网，控制工作分为平面和高程控制，也可将平面控制点兼作高程控制点。

3.3.3  施工测量平面和高程控制点（网）的布置，可利用已有的平面和高程控制点（网）加密，间距不宜大于200m。

3.3.4  平面控制与高程控制测量应符合下列要求:

1  平面控制与高程控制网的布设，应以已知控制点为起点。

2  多项工程控制网的施测，应布设为闭合线路。

3.3.5  测量精度要求：

1  平面控制

1）施工控制点（网）的测量,应符合国家标准《工程测量规范》(GB50026)中一级导线测量的各项规定，其测量精度要求如下：

导线长度        ≤2.4km

平均边长        0.25km

测角中误差      8″

测距中误差      15mm

测距相对中误差  ≤1/14,000

方位角闭合差    16″n (n为测站数)

相对闭合差      ≤1/10,000

2）施工放线定位测量，应符合国家标准《工程测量规范》（GB50026）中二级导线测量的各项规定，其测量精度要求如下：

导线长度       ≤1.2km

平均边长       0.10km

测角中误差     12″

测距中误差     15mm

测距相对中误差 ≤1/7,000

方位角闭合差   24″n (n为测站数)

相对闭合差     ≤1/5,000

2  高程测量

1）施工控制点（网）的高程应符合国家标准《工程测量规范》（GB50026）中二等水准的规定，其精度要求如下：

每公里高程中误差   2mm

闭合差             4L  mm(L为公里数)

2）高程定位，应符合国家标准《工程测量规范》（GB50026）中三等水准的规定，其精度要求如下：

每公里高程中误差   6mm

闭合差             12L  mm(L为公里数)

3）各施工点的高程精度用水准仪直接后视高程控制点检测，不得两次转点引测。其高程误差为：道面、排水构筑物≤2mm；基础≤4mm；土方≤10mm。

- 3.4  调查研究

施工前应充分掌握现场地形地貌、地面和地下构筑物及管线情况、工程地质和水文地质条件、交通运输、排水、环保、绿化等特殊要求。施工前应办理确认手续，方可开工。

- 3.5  施工组织设计

施工前应编制施工组织设计。主要内容包括：工程概况、施工工艺及技术措施、工程质量、安全和文明施工、施工进度计划、施工总平面图、人力资源、材料、设备供应计划等。施工组织设计经相关部门审核批准后，向施工人员作技术交底，并组织实施。

- 3.6  开工前申办手续

开工前应按施工管理规定，申办各种手续，召开各种配合协调会议，签订必要的合同和协议书。

- 4  基础工程

- 4.1  一般规定

4.1.1  采用石灰、粉煤灰、级配碎石混合料作基层，俗称二灰碎石基层。采用水泥、级配碎石混合料作基层，俗称水泥稳定碎石基层。

4.1.2  基础工程应在对其下部的土基和相关隐蔽工程质量检查验收合格后方可施工。

4.1.3  基础为多层时应在对其下层质量检查验收合格后方允许进行上层施工。

4.1.4  施工前应对采料场和已进场的材料，按设计的规格和质量要求进行检验，不合格的材料严禁使用。

4.1.5  应避免在做好的基础上重挖埋设电缆管线、供油管线或其他管线，不能避免时，对被破坏的基础应恢复到设计要求的平整度和密实度后，方可进行上部的道面工程施工。

4.1.6  基础厚度较大或层次材料不同时（每层厚度不得大于30cm），应分层施工。

4.1.7  基础工程在正式开工前应铺试验段，检测各项技术指标能否达到设计要求。

4.1.8  二灰碎石底基层、二灰碎石基层混合料采用质量配合比计算，以石灰：粉煤灰：级配碎石的质量比表示；水泥稳定碎石混合料采用质量配合比计算时，以水泥：级配碎石的质量比表示。

4.1.9  二灰碎石混合料、水泥稳定碎石混合料应采用专用稳定土拌合机集中厂拌，并采用摊铺机进行摊铺。

4.1.10  二灰碎石底基层、二灰碎石基层、水泥稳定碎石基层混合料的各项试验应按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTJ057）进行。

45.1.11  用做基层和底基层的级配碎石应由预先筛分成几组的不同粒径的碎石（如：37.5～19mm,19～9.5mm,9.5～4.75mm的碎石）及4.75mm以下的石屑组配而成。缺乏石屑时，可以掺加细砂砾或粗砂。

4.1.12  级配碎石用作基层时，其最大粒径宜控制在31.5mm以下；用作底基层时，最大粒径易控制在37.5mm以下。

- 4.2  原材料质量和混合料配合比设计

4.2.1  石灰

1  二灰碎石混合料所用石灰应采用袋装磨细生石灰，其技术指标应符合表4.2.1生石灰质量要求。

2  应尽量缩短石灰的存放时间，石灰必须采用室内存放。

表4.2.1  石灰的技术指标

| 类 别 指 标 项 目 | 钙质生石灰 |  |  | 镁质生石灰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等 级 |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | I | II | III |
| 有效钙加氧化镁含量（%） | ≥85 | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥65 |
| 未消化残渣含量（5mm圆孔筛的筛余，%） | ≤7 | ≤11 | ≤17 | ≤10 | ≤14 | ≤20 |
| 钙镁石灰的分类界限，氧化镁含量（%） | ≤5 | ≥5 |  |  |  |  |

注：硅、铝、镁氧化物含量之和大于5%的生石灰，其有效钙加氧化镁含量指标为：I等≥75%，II等≥70%，III等≥60%；未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。

4.2.2  粉煤灰

1  粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%。

2  粉煤灰的烧失量不应超过20%。

3  粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g。

4  可采用干粉煤灰或湿粉煤灰，湿粉煤灰含水量不宜超过35%。使用时应将凝块的粉煤灰打碎过筛，并清除有害杂质。

4.2.3  碎石

1  用于轧制碎石的材料，可采用各种类型的坚硬岩石、圆石或矿渣，圆石的粒径应是碎石最大粒径的3倍以上；

2  碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。

3  石屑可采用碎石场中的细筛余料或专门轧制的细碎石集料；也可采用级配较好的天然砂砾或粗砂代替石屑。

4  级配碎石的颗粒组成和塑性指标应满足表4.2.3的规定。

表4.2.3  级配碎石或级配砾石的颗粒组成范围

| 应用层位 |  | 基层 | 底基层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） | 37.5 |  | 100 |
|  | 31.5 | 100 | 83～100 |
|  | 19.0 | 85～100 | 54～84 |
|  | 9.5 | 52～74 | 29～59 |
|  | 4.75 | 29～54 | 17～45 |
|  | 2.36 | 17～37 | 11～35 |
|  | 0.6 | 8～20 | 6～21 |
|  | 0.075 | 0～7② | 0～10 |
| 液限（%） |  | <28 | <28 |
| 塑性指数 |  | <6(或9①) | <6（或9①） |

注：1  潮湿多雨地区塑性指数宜小于6，其他地区塑性指数宜小于9；

2  对于无塑性的混合料，小于0.075mm的颗粒含量应接近于高限。

5  当粒径小于0.5mm细粒土塑性指数偏大时，塑性指数与小于0.5mm以下颗粒含量乘积应满足：在年降雨量小于600mm的地区，地下水位对土基没有影响时，乘积不应大于120；在潮湿多雨地区，乘积不应大于100。

6  二灰碎石所用石料的压碎值对于基层不应大于26%；对于底基层不应大于30%。

4.2.4  水

各类饮用水均可用于本工程中的二灰底基层、二灰基层以及水泥稳定碎石层混合料的搅拌，如遇可疑水源应进行试验鉴定。

4.2.5  水泥

1  普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可用于水稳层。

2  水泥强度等级宜采用32.5的水泥，不应使用快硬性水泥及早强水泥，宜选用初凝时间3h以上和终凝时间6h以上，10h以下的水泥，如达不到要求可掺缓凝剂。

3  禁止使用已受潮变质的水泥。

4  水泥稳定碎石层中的水泥用量不宜超过6%。

4.2.6  二灰碎石混合料组成设计

1  二灰碎石层的7d浸水抗压强度应符合设计要求规定。

2  二灰碎石层的组成设计应根据设计要求的强度标准，通过试验确定石灰与粉煤灰与碎石的质量比例，并确定混合料的最佳含水量。

3  石灰与粉煤灰的比例可用1：2～1：4；石灰、粉煤灰与集料的比例可用20：80～15：85；

4  制备不同比例的二灰碎石集料混合料，用重型击实法确定各种二灰集料的最佳含水量和最大干密度。

5  按规定达到的密实度分别计算不同配比时二灰集料试件应有的干密度，即试件的干密度=击实试验所得最大干密度×规定达到密实度。

6  按最佳含水量和计算所得的干密度制备试件，试件在规定温度下保湿养护6d、浸水24h后，进行无侧限抗压强度试验，试验结果要求强度偏差系数控制在10%～15%范围内，若大于此值，应重做试验。

7  根据设计的抗压强度标准，选定混合料的配合比。在此配合比下，试件室内试验结果的平均抗压强度R应符合下式的要求：

R≥Rd/(1－ZaCv)

式中：Rd——设计抗压强度；

Cv——试验结果的偏差系数（以小数计）

Za——标准正态分布表中随保证率（或置信度α）而变的系数，取保证率95%，即Za=1.645。工地实际采用的石灰剂量应比实验确定的剂量多0.5%。

4.2.7  水泥稳定碎石混合料组成设计

1  水泥稳定碎石7d浸水抗压强度应符合设计规定。

2   同一土样按最小、中间和最大水泥剂量进行试配，通过击实试验，确定各种混合料的最佳含水量和最大干(压实)密度。按规定达到的密实度分别计算不同水泥用量的试件应有的干密度，即试件的干密度=击实试验所得最大干密度×现场要求密实度。

3   按最佳含水量和计算所得的干密度制备强度试验的试件。试件在规定养生温度下保湿养护6d、浸水24h后，进行无侧限抗压强度试验。试验结果要求强度偏差系数控制在10%～15%范围内，若大于此值，应重做试验。根据要求的强度标准选择水泥用量，在此用量下，试件室内试验结果的平均抗压强度R应符合下式的要求：

R≥Rd/(1－ZaCv)

式中：Rd——设计抗压强度；

Cv——试验结果的偏差系数（以小数计）

Za——标准正态分布表中随保证率（或置信度α）而变的系数，取保证率95%，即Za=1.645。

4  工地实际采用的石灰剂量应比实验确定的剂量多0.5%。

- 4.3   二灰碎石基础

4.3.1  在搅拌站二灰碎石混合料可采用强制式拌和机、卧式双转轴桨叶式拌和机或普通水泥混凝土拌和机等机械集中拌和（搅拌能力必须能满足施工进度和质量要求）。

4.3.2  不同粒径的碎石和石屑应分别堆放，雨季施工期间，石屑等细集料应有覆盖，防止雨淋。

4.3.3  在搅拌之前应调试搅拌设备，要求混合料配料准确、搅拌均匀、含水量达到规定要求。

4.3.4  二灰碎石混合料运到现场后应采用摊铺机摊铺二灰碎石混合料，摊铺机后面应设专人消除粗、细集料离析现象。

4.3.5  整形后，当混合料含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。碾压时应全副碾压，后轮应重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完道面全宽时即为一遍，一般需碾压6～8遍，直至达到要求的密实度为止。

4.3.6  压路机的碾压速度，头两遍以1.5～1.7km/h为宜，以后逐渐增加到2.0～2.5km/h。

4.3.7  采用12t以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度不应超过16cm；采用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层压实厚度可达20cm。碾压过程中应设专人添加细料，以填满空隙达到密实稳定。

4.3.8  二灰碎石混合料按重型击实试验法确定的密实度，对于基层应不小于98%，对于底基层应不小于96%。

4.3.9  严禁压路机在已完成或正在碾压的地段上掉头或急刹车。

4.3.10  横向接缝的做法是，用摊铺机摊铺混合料时，靠近摊铺机当天未压实的混合料，可与第二天摊铺的混合料一起碾压，应注意混合部分混合料的含水量。必要时应人工补充洒水，使其含水量达到规定要求。

4.3.11  应减少纵向接缝。纵缝必须垂直相接，不应斜接。在前一幅摊铺时，在靠后一幅的一侧应用方木作支撑，方木的高度与二灰碎石混合料的压实厚度相同。在摊铺后一幅之前，将方木除去。

- 4.4  水泥稳定碎石基础

4.4.1  水泥稳定碎石混合料拌和

1  在正式拌制水泥稳定碎石混合料之前，应先调试所有设备，使水泥稳定碎石混合料的颗粒组成和含水量达到规定的要求。

2  拌和水泥稳定碎石混合料的用水量应根据集料和水泥碎石混合料含水量的大小及时调整，含水量宜略大于最佳值，使水泥稳定碎石混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。

3  每盘搅拌的混合料的体积，不得超过搅拌机上标示的搅拌机的容量。

4.4.2  水泥稳定碎石混合料运输

1  水泥稳定碎石混合料运输宜采用自卸机动车。

2  水泥稳定碎石混合料从搅拌站运至摊铺现场时应保持水份，必要时应对运料车辆加盖。

3  运输道路路况应良好，避免运料车剧烈颠簸，致使水泥混合料产生离析现象。

4.4.3  水泥稳定碎石混合料摊铺碾压

1  水泥稳定碎石混合料运到现场后，应采用摊铺机摊铺混合料，摊铺机宜连续摊铺。

2  在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。

3  基础分两层施工时，在铺筑上层前应在下层顶面先洒水湿润。

4  水泥稳定碎石混合料每层摊铺厚度应根据碾压机具体类型确定。用12t～15t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过15cm；用18t～20t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过20cm；采用能量大的振动压路机碾压时，经过试验可适当增加每层的压实厚度。压实厚度超过上述规定时，应分层铺筑，每层最小压实厚度为10cm。

5  水泥稳定碎石混合料的上基层密实度不得少于98%（重型击实法）。

6  水泥稳定碎石层施工时严禁用薄层贴补法进行找平。

7  当水泥稳定碎石混合料的含水量达到最佳含水量时，应立即用轻型两轮压路机并配合12t以上压路机在结构层全宽内进行碾压。碾压时应重叠1/2轮宽，后轮应超过两段的接缝处。后轮压完道面全宽时为一遍，一般需压5～6遍，直到达到要求的密实度为止。

8  压路机的碾压速度，头两遍以1.5～1.7km/h为宜，以后逐渐增加到2.0～2.5km/h。

9  为保证水泥稳定碎石层表面不受损坏，严禁压路机在已完成的或正在碾压的地段上调头或急刹车；碾压过程中，水泥稳定碎石层的表面应始终保持湿润，如水份蒸发过快，应及时补洒适量的水份；碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应采取有效措施处理，达到质量要求。

10  水泥稳定碎石应尽可能缩短从加水拌和至碾压终了的延迟时间，延迟时间不应超过2h。宜在水泥初凝前并应在试验确定的延迟时间内完成碾压，达到要求的密实度。碾压结束之前，其纵横坡度应符合设计要求。

11  摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断时间超过2h，应设置横向接缝。设置横向接缝时，摊铺机应驶离混合料末端，人工将末端含水量合适的混合料修整整齐，紧靠混合料处放置与压实厚度相同的方木，整平紧靠方木处的混合料，方木另一侧应支撑牢固以防碾压时将方木移动，用压路机将混合料碾压密实。在重新摊铺混合料之前，将固定物及方木移去，并将四周清理干净。摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺下一段的混合料。

12  采用多台摊铺机前后相距5m～8m并排同步向前推进摊铺混合料，以减少纵向接缝数量。在纵向接缝处，必须垂直相接，严禁斜面搭接。纵缝的设置，在前一幅摊铺时，靠中央的一侧用方木做支撑，支撑高度与水泥碎石稳定层的压实厚度相同。养护结束后，在摊铺另一幅之前，拆除支撑。

4.4.4  水泥稳定碎石层冬、雨季施工

1  水泥稳定碎石层施工期的日最低气温应在5℃以上，在有冰冻的地区，并应在第一次重冰冻（-3℃～-5℃）到来之前半个月至一个月完成。

2  水泥碎石稳定层在雨季施工时，应注意天气变化，降雨时应停止施工，对已摊铺的混合料应尽快碾压密实。

3  雨季施工时应采取措施保护水泥和细集料，防止雨淋。

4  应根据集料和混合料含水量的大小，及时调整搅拌时混合料的用水量。

4.4.5  养护及交通管制

1  水泥稳定碎石基层分层施工时，如上层水泥稳定碎石层采用重型振动压路机碾压，则下层水泥稳定层碾压完后，宜养护7d后再铺筑上层水泥稳定碎石层。底基层养生7d后，方可铺筑二灰碎石基层。

1）每一施工段碾压完成并经检查密实度合格后，应立即开始养护。基础养护期不应少于7d。

2）养护宜采取湿法养护，如覆盖无纺布、麻袋布等（先将无纺布或麻袋布铺设在基层表面上，然后及时洒水湿润，避免早期水直接冲刷基层表面）。在整个养护期间应保持潮湿状态，不应忽干忽湿。在干旱缺水地区也可采用不透水薄膜、乳化沥青养护。

3）养护结束后，应将覆盖物清除干净。

4）养护期间临时在基础上开放交通作为通道时，应采取保护措施。

- 5  水泥混凝土道面面层

- 5.1  一般规定

5.1.1  水泥混凝土道面面层施工前，应根据设计文件和施工条件编制详细的施工组织设计，同时应熟悉施工图纸、资料和有关文件，了解施工现场及其周围情况，施工单位还应向施工有关人员进行施工技术交底。

5.1.2  施工前应妥善解决水电供应、交通道路、混凝土搅拌站和材料堆放场地、以及仓库等。

5.1.3  水泥混凝土原材料及配合比的试验应先于其他准备工作进行，据此确定材料的规格数量。

5.1.4  施工前材料应准备充足。水泥、砂、石、外加剂和钢筋等材料进场时，应分别对其品种、质量、规格、及数量进行检验。

5.1.5  水泥混凝土作业所需的各类机具、仪器、设备应充分，其规格、质量应经计量单位检验合格后方可使用。

5.1.6  水泥混凝土道面面层应在对基层及相关隐蔽工程的质量检查验收合格后方可施工。

- 5.2  原材料及配合比

5.2.1  水泥

1  水泥应选用收缩性小、耐磨性强、抗冻性好、含碱量低的水泥，水泥中碱含量应按Na2O+0.658K2O计算值来表示，水泥中碱含量不得大于0.6%，若同时使用活性集料，每立方米水泥混凝土混合料中总和安全碱含量不得大于3kg（重量计）。

2  水泥应选用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，其强度等级应为42.5Mpa以上；不宜选用快硬早强R型水泥。水泥的各项技术指标应符合国家现行标准。水泥混凝土面层设计28d抗折强度为5.0Mpa时，所选水泥实测28d抗折强度宜大于8.0Mpa。

3  飞行区指标为4C以上（含4C）的水泥混凝土道面面层，其水泥化学成分和物理指标应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 水泥的化学成分和物理指标

| 类 别 | 序 号 | 化学成分或物理指标 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥混凝土设计强度≥5.0Mpa | 水泥混凝土设计强度≥4.5Mpa |
| 化 学 成 分 | 1 | 铝酸三钙（%） |  | ≤7.0 | ≤7.0 |
|  | 2 | 铁铝酸四钙（%） |  | ≥12.0 | ≥10.0 |
|  | 3 | 游离氧化钙（%） |  | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 4 | 氧化镁（%） |  | ≤5.0 | ≤5.0 |
|  | 5 | 三氧化硫（%） |  | ≤3.5 | ≤3.5 |
|  | 6 | 混合料种类 |  | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土；有抗盐、冻要求时，不得掺生石灰石粉 |  |
|  | 7 | 含碱量（Na2O+0.658K2O）（%） |  | ≤0.6 | ≤0.6 |
|  | 8 | 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 | ≤0.06 |
| 物 理 指 标 | 9 | 安定性 |  | 雷氏夹和蒸煮法检验合格 | 雷氏夹和蒸煮法检验合格 |
|  | 10 | 凝结 时间 | 初凝时间(h) | ≥1.5 | ≥1.5 |
|  |  |  | 终凝时间(h) | ≤10.0 | ≤10.0 |
|  | 11 | 标准稠度需水量（%） |  | ≤28.0 | ≤30.0 |
|  | 12 | 比表面积(m2/kg) |  | 300～400 | 300～400 |
|  | 13 | 细度（80μm筛余）（%） |  | 1.0～10.0 | 1.0～10.0 |
|  | 14 | 28d干缩率（%） |  | ≤0.09 | ≤0.1 |
|  | 15 | 耐磨性（kg/m2） |  | ≤2.5 | ≤3.0 |

注:水泥的各项技术指标除应符合上表要求外，还应通过混凝土配合比试验，其强度、耐久性、工作度均应符合设计要求。

4  水泥采用散装水泥，进场时应有产品合格证及化验单，并应对其工厂名称、生产许可证编号、品种名称、代号、强度等级、生产日期和编号以及数量等进行检查验收。

5  工地应设置水泥罐，位置应选高地势处，对不同强度等级、厂牌、品种、包装日期的水泥不得混合存放，不同品种的水泥严禁混合使用，水泥生产日期超过三个月，必须对其性能进行重新试验，符合要求方可使用；受潮变质的水泥不得使用；道面混凝土水泥应尽量采用同一厂家，同一品种，同一强度等级的水泥，并同其他施工单位统一（2个及2个以上施工单位施工机场道面）。

6  试验室应对进场的每批散装水泥及时进行检测复核，检测项目包括细度、凝结时间、安定性、强度等，必要时应抽测氧化镁、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、碱和不溶物指标的含量。

5.2.2  细集料

1  细集料应耐久、洁净、质地坚硬，宜采用天然砂，在设计文件许可的部位也可采用机制砂。宜采用细度模数为2.6～3.2的细集料，同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3。

机制砂应采用制砂机生产。细集料要符合表5.2.2规定的技术指标。

表5.2.2  细集料的技术指标

| 项次 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制砂母岩抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | ≥60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机制砂母岩磨光值 |  |  |  |  |  |  |  | ≥35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机制砂单粒级最大压碎值（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机制砂石粉含量（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机制砂MB值 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机制砂吸水率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 氯离子含量（按质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 坚固性（按质量损失计）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 云母与轻物质含量（按质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 含泥量（按质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 泥块含量（按质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 有机物含量（比色法） |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他杂物 |  |  |  |  |  |  |  | 不应混有石灰、煤渣、草根、贝壳等杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 表观密度（kg/m³） |  |  |  |  |  |  |  | ≥2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 松散堆积密度（kg/m³） |  |  |  |  |  |  |  | ≥1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 空隙率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≤45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 碱活性 |  |  |  |  |  |  |  | 不应有碱活性反应，当岩相法判断疑似碱活性时，以砂浆棒法为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然砂的级配范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂分级 |  | 细度模数 | 方孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 | 4.75 |  | 2.36 |  | 1.18 |  |  | 0.60 |  | 0.30 |  | 0.15 |  | 0.075 |
|  |  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗砂 |  | 3.1-3.7 | 0 | 0-10 |  | 5-35 |  | 35-65 |  |  | 70-85 |  | 80-95 |  | 90-100 |  | 95-100 |
| 中砂 |  | 2.3-3.0 | 0 | 0-10 |  | 0-25 |  | 10-50 |  |  | 40-70 |  | 70-92 |  | 90-100 |  | 95-100 |
| 机制砂的级配范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂分级 |  | 细度模数 | 方孔筛尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 |  | 4.75 |  | 2.36 |  |  | 1.18 |  | 0.60 |  | 0.30 |  | 0.15 |  |
|  |  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗砂 |  | 2.8-3.9 | 0 |  | 0-10 |  | 5-50 |  |  | 35-70 |  | 70-85 |  | 80-95 |  | 90-100 |  |
| 中砂 |  | 2.3-3.1 | 0 |  | 0-10 |  | 5-20 |  |  | 15-50 |  | 40-70 |  | 80-90 |  | 90-100 |  |

注：1 机制砂母岩抗压强度、氯离子含量、硫化物及硫酸盐、碱活性在细集料使用前应至少检验一次。

2 表中注明机制砂的指标仅为机制砂检验指标，未注明机制砂的指标为天然砂与机制砂通用指标。

2  砂的坚固性用硫酸钠溶液检验，试样经5次循环后质量损失率应小于8%。

3  水泥混凝土道面面层用砂，应进行碱活性检验，可采用化学法和砂浆长度法进行集料的碱活性检验。经检验判断有潜在危害时，应采取有效处理措施，否则不得用于工程中。

5.2.3  粗集料

1  粗集料应采用碎石或破碎卵石，质地应坚硬、耐久、耐磨、洁净，碎石和破碎卵石质量应分别符合表5.2.3-1及表5.2.3-2规定的技术要求。

表5.2.3-1  碎石和破碎卵石技术要求

| 项次 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压碎值（%） |  | ≤21.0 |
| 2 | 坚固性（按质量损失计）（%） |  | ≤5.0 (年最低月平均气温不低于0℃时) |
|  |  |  | ≤3.0 （年最低月平均气温低于0℃时） |
| 3 | 针片状颗粒含量（按质量计）（%） |  | ≤12.0 |
| 4 | 含泥量（按质量计）（%） |  | ≤0.5 |
| 5 | 泥块含量（按质量计）（%） |  | ≤0.2 |
| 6 | 吸水率（按质量计）（%） |  | ≤2.0 |
| 7 | 硫化物及硫酸盐a（按SO3质量计）（%） |  | ≤1.0 |
| 8 | 有机物含量（比色法） |  | 合格 |
| 9 | 氯化物含量（按氯离子质量计）（%） |  | ≤0.02 |
| 10 | 碎石红白皮含量b（%） |  | ≤10.0 |
| 11 | 岩石抗压强度（MPa） | 岩浆岩 | ≥100 |
|  |  | 变质岩 | ≥80 |
|  |  | 沉积岩 | ≥60 |
| 12 | 表观密度（kg/m³） |  | ≥2500 |
| 13 | 松散堆积密度（kg/m³） |  | ≥1350 |
| 14 | 空隙率（%） |  | ≤45 |
| 15 | 洛杉矶磨耗损失（%） |  | ≤30 |
| 16 | 碱活性 |  | 不应有碱活性反应，当岩相法判断疑似碱活性反应时，以砂浆棒法为准 |

注：a.硫化物及硫酸盐含量、碱活性反应、岩石抗压强度在粗集料使用前应至少检验一次。

b.红白皮是指颗粒中有一个及一个以上有水锈的天然裂痕面。

表5.2.3-2  粗集料的级配范围

| 粒径 级配 类型 |  | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余（按质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成 级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | - | - | - | - |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | - | - |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | - |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 单 粒 级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - | - |
|  | 9.5～16 | - | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - |
|  | 9.5～19 | - | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 | - | - |
|  | 16～26.5 | - | - | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 | - |
|  | 16～31.5 | - | - | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

注：破碎卵石应至少有两个破碎面。

2  水泥混凝土用碎石和破碎卵石的强度，采用压碎指标值进行质量控制，压碎指标值宜符合表6.2.3-1及表6.2.3-2的规定。

3  碎石或破碎卵石，颗粒级配应按5～20mm、20～40mm两级规格控制，颗粒粒径应采用圆孔筛，也可使用方孔筛，但应符合相应的换算系数。

4  碎石的坚固性用硫酸钠溶液法检验，在一般条件地区及最冷月平均温度为-5～-15℃地区，试样经五次循环后质量损失应不大于5%；在最冷月平均温度低于-15℃地区，5次循环后的质量损失应不大于3%。

5  水泥混凝土道面面层用的粗集料应进行碱活性检验，经检验确定为有潜在危险时，应采取有效处理措施。严禁选用含有非晶质活性二氧化硅的岩石（如蛋白石、方石英、硅镁石灰岩、玻璃质或陷晶流纹岩、安山岩和凝灰岩等）作粗集料。

5.2.4  水

水泥混凝土拌和、冲洗集料及养护用水宜采用符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的饮用水，使用其它水源时应对其水源进行化验，合格后方可使用，其水质应符合下列要求：

1  水中不得含有影响水泥正常凝结和硬化的有害杂质，如油、糖、酸、碱、盐等。

2  硫酸盐含量应小于等于2.0mg/cm3。

3  Ph值应大于等于5。

4  含碱量应小于1.5mg/cm3。

5.2.5  外加剂

1  水泥混凝土中掺用外加剂的质量必须符合国家现行有关标准的规定，其品种及含量应根据施工条件和使用要求通过水泥混凝土混合料配合比试验选用。

2  为防止产生碱集料反应，不宜选用含钾、钠离子的外加剂，采用时应进行专门试验。

5.2.6  钢筋

1  钢筋的品种、规格、质量应符合设计要求，对每批进场的钢筋，应有出厂质量检验单，同时施工单位应进行检测，符合质量要求方可使用。

2  钢筋应顺直，使用前应清除表面油污和锈蚀。

5.2.7  水泥混凝土配合比

1  混凝土配合比，应按设计要求保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混合料和易性的要求，在冰冻地区还应满足抗冻性的要求。

度关系曲线及经验数据进行计算和试配确定。配合比设计应按抗折强度控制。水泥混凝土道面面层强度应以28d龄期的抗折强度为标准。

2  混凝土的单位水泥用量，应根据选用的水灰比和单位用水量进行计算。单位水泥用量不应小于300kg/m3。

3  混凝土混合料的稠度试验，采用塌落度测定时，塌落度应小于0.5cm；采用维勃稠度仪控制稠度时应大于20s。

4  混凝土中粗集料粒径应按5～20mm、20～40mm二级级配组成不同比例，选择单位密度最大、混凝土抗折强度较高的级配比例。

5  现场施工使用的配合比，宜按设计强度1.10～1.15倍进行配制。确定水泥用量、水灰比、砂率后，采用绝对体积法计算砂、石用量，经试配，确定混凝土混合料的理论配合比。在施工时，应测定现场粗、细集料的含水率，将理论配合比换算为实际施工配合比，作为混凝土配料的依据。

- 5.3  模板制作、安装

5.3.1  模板应选用钢材制作，在道面的弯道部分、异形块部位可选用木模。

5.3.2  钢模板应有足够的刚度，不易变形，钢板厚度应大于4mm，一般选用4～5mm，钢模应做到标准化、系列化，装拆方便，便于运输，其各部分尺寸应符合设计要求。

5.3.3  木模板宜采用烘干的松木或杉木，厚度应为2～3cm，不应有扭曲、折裂或其他损伤现象，木模板的内壁、顶面与底面应刨光，拼接牢固，角隅平整无缺。

5.3.4  木模板的企口应制成阴企口，企口形状、尺寸按设计图纸要求制作。

5.3.5  模板在使用过程中应注意维护，定期检查校正其外形尺寸及企口等，企口损坏的模板必须及时修理。

5.3.6  立模前应对模板进行仔细检查，对出现弯曲、变形、企口损坏等的模板，严禁使用。

5.3.7  模板应支立准确、稳固，接头紧密平顺，不得有前后接茬和高低不平等，模板接头和模板与基层接触处，均不得有漏浆现象，模板与混凝土接触面应涂隔离剂。

5.3.8  混凝土混合料铺筑前，应对模板的平面位置、高程等进行复测；检查模板支撑稳固情况、模板企口是否对齐。在混凝土铺筑过程中，应设专人跟班检查，如发现模板变形及有垂直和水平位移等情况，应及时纠正。

5.3.9  钢、木模板制作质量标准应符合表5.3的规定。

表5.3  钢、木模板质量标准

| 质量标准要求 检查项目 | 钢 模 | 木 模 |
| --- | --- | --- |
| 高度允许偏差（mm） | ±2 | ±2 |
| 长度偏差（mm） | ±2 | ±3 |
| 企口位置及其各部分尺寸偏差（mm） | ±2 | ±2 |
| 两垂直边所夹角的偏差（°） | 90±0.5 |  |
| 各种预留孔位置及其孔径的偏差（mm） | 预留孔位置+3；孔径+2 |  |

5.3.10  立模精度要求：平面位置最大允许误差±5mm，高程最大允许误差±2mm，直线性用20m拉线检查，最大误差±5mm。

- 5.4  钢筋制作与安装

5.4.1  钢筋表面不得有降低粘结力的污物。钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求。钢筋绑扎与焊接应符合国家现行标准的有关规定。

5.4.2  单层钢筋网的位置应符合设计要求，在底部混凝土混合料铺筑振捣找平后直接安设。钢筋网片就位稳定后，方可在其上铺筑上部混凝土混合料。

5.4.3  双层钢筋网，对于厚度小于22cm的道面，上下两层钢筋网可事先以架立钢筋扎成骨架后一次安放就位；厚度大于22cm的道面，上下两层钢筋网宜分层安放，下层钢筋网片可用预制水泥小块铺垫，垫块间距应不大于80cm，将钢筋网安放其上面，上层钢筋网待混合料摊铺找平振实至钢筋网设计高度后安装，再继续其他工序作业。

5.4.4  传力杆、拉杆钢筋的设置

1  传力杆必须平直，采用锯断，不得挤压切断。断口应垂直、光圆，用砂轮磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角，表面须除锈，传力杆的一端按设计要求长度的表面应均匀涂刷一层沥青，其涂层厚度不小于1mm，并在沥青表面洒一层滑石粉，以防传力杆沥青间互相粘结。

2  传力杆在摊铺混凝土前，安装在特制的托架上，在接缝处混凝土摊铺并振实到厚度的一半时，即对准接缝，准确地放置传力杆托架。

3  拉杆按照设计间距在模板上预留孔洞，拉杆在浇筑混凝土时预埋，外侧用托架作支撑，保证拉杆位置准确。

4  钢筋网片及边、角钢筋的质量标准，应符合表5.4的规定。

表5.4  钢筋网片及边、角钢筋的质量标准

| 项目 | 最大允许偏差（mm） | 检查方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网的长度与宽度 | ±10 | 用尺量 | 按板总数1/5抽查 |
| 网的方格间距 | ±10 | 用尺量 |  |
| 保护层厚度 | ±5 | 用尺量 |  |
| 边缘、角隅钢筋位移 | ±5 | 用尺量 |  |

5.4.5  安放角隅钢筋时，应先在安放钢筋的角隅处摊铺混凝土混合料。铺筑高度应比钢筋设计位置预加一定的沉落度。角隅钢筋就位后，用混凝土混合料压住，再进行其他工序作业。

5.4.6  安放板边钢筋时，应先沿板边缘铺筑一条混凝土混合料，振实至钢筋设计位置高度，然后安放边缘钢筋。

- 5.5  试验段的铺设要求

5.5.1  为确保道面施工的质量，水泥混凝土道面面层在施工前，必须铺筑试验段。

5.5.2  试验段宜在次要道面部位上铺筑。试验段铺筑面积大小根据试验目的确定。

5.5.3  通过试验段应确定如下内容：

1）水泥混凝土混合料搅拌工艺：检验砂、石、水泥及用水量的计量控制情况，每盘混合料搅拌时间，混合料均匀性等。

2）混合料的运输：检验路况是否良好，混合料有无离析现象，运到铺筑现场所需时间，失水控制情况。

3）混凝土混合料的铺筑：确定混合料铺筑预留振实的沉落度，检验振捣器功率及振实混合料所需时间，检查混合料整平及做面工艺，确定拉毛、养护、拆模及切缝最佳时间等。

4）测定混凝土强度增长情况，检验抗折强度是否符合设计要求及施工配合比是否合理。

5）检验施工组织方式、机具和人员配备以及管理体系。

6）根据现场混合料生产量制定施工进度计划。

5.5.4  在试验段铺筑过程中，应做好各项纪录，对试验段的施工工艺、技术指标应认真检查是否达到设计要求，如某项指标未达到设计要求，应分析原因进行必要的调整，直至各项指标均符合设计要求为止。

5.5.5  施工单位应对试验情况写出总结报告，经监理工程师批准后方能正式施工。

- 5.6  混凝土的拌合和运输

5.6.1  混凝土混合料必须采用搅拌机进行搅拌，并宜采用双卧轴强制式搅拌机。

5.6.2  投入搅拌机每盘混合料的数量应按混凝土施工配合比和搅拌机容量计算确定，并应符合下列要求：

1）投入搅拌机中的砂、石料、水泥及水应准确秤量，每台班前检测一次秤量的准确度，经常清除秤底盘上面及其侧面的残余料。应采用装置有电脑控制混合料重量、有独立操作室、配有计算机自动系统和逐盘打印记录的设施。

2）混凝土混合料应按重量比计算配比，其允许误差为：水泥—±1%，水—±1%，砂、石料—±2%，外加剂—±1.5%。

3）用水量应严格控制。工地实验室应根据天气情况及时测定砂、石料中含水量变化情况，及时调整用水量和砂、石料数量。

4）每台班搅拌首盘混合料时，应增加适量水泥及相应的水与砂，并适当延长搅拌时间。

5.6.3  采用散装水泥时如水泥温度较高，应先将水泥储存在储存舱内，待其温度降低到30℃以下才能使用。

5.6.4  混凝土混合料搅拌，应符合下列规定：

1）搅拌机装料顺序宜为砂、水泥、碎石或碎石、水泥、砂。进料后边搅拌边均匀加水，水应在搅拌时间的头15s内全部进入搅拌机鼓筒。

2）混凝土混合料应搅拌均匀，每盘的搅拌时间，根据搅拌机的性能和容量通过试拌确定。搅拌时间从除水之外所有材料都已进入鼓筒时起算至混合料开始卸料为止。搅拌最短时间，双卧轴强制式搅拌机宜不小于60s，立轴强制式搅拌机宜不小于90s。采用其他类型搅拌机时，搅拌时间应根据机型确定。搅拌最长时间不得超过规定的最短时间的一倍。

3）混凝土混合料中掺外加剂时，应经过试验确定。外加剂应按规定的掺用量准确投入，同时必须搅拌均匀。

4）每盘搅拌混合料的体积，不得超过在搅拌机上标示的搅拌机容量。

6.6.5  运输混凝土混合料宜采用自卸机动车，并以最短时间运到铺筑地段。运输过程中应符合下列规定：

1）装混合料的容器应清洗干净，不漏浆。运料前应洒水润湿容器，停运后应把容器冲洗干净。

2）混合料从搅拌站运至铺筑现场期间应保持水份，必要时应加盖。混合料从搅拌机出料直到卸放在铺筑现场的时间，最长不应超过30min。严禁用额外加水或其他方法来改变混凝土混合料的稠度。

3）运输道路路况应良好，避免运料车剧烈颠簸致使混合料产生离析现象。不得采用已明显离析的混凝土混合料。

4）混凝土搅拌机出料口的卸料高度以及铺筑时自卸机动车卸料高度均不应超过1.5m。

- 5.7  混凝土铺设

5.7.1  混合料铺筑前，应对下列各项进行检查：

1  基层或找平层应密实、平整，并应予润湿，高程符合设计要求。

2  模板的支立应符合“6.3”中的各条要求。

3  应备有充分的防雨、防晒和防风设施，对容易发生故障的机具应有备件。

5.7.2  混凝土混合料从搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面（不包括拉毛）允许的最长时间，由工地试验室根据混凝土初凝时间及施工时的气温确定，应符合表5.7.2的规定。

表5.7.2  混凝土混合料从搅拌机出料至做面的允许最长时间

| 施工气温（℃） | 出料至做面允许的最长时间（min） |
| --- | --- |
| 5～<10 | 120 |
| 10～<20 | 90 |
| 20～<30 | 75 |
| 30～<35 | 60 |

5.7.3  混合料的摊铺，应符合下列规定：

1  混凝土摊铺前，应对下列各项内容进行检查：基层表面是否密实，平整度是否符合要求；模板的平面位置、高程及稳定性是否符合要求。模板内侧面是否涂刷脱模剂，脱模剂的厚度是否符合要求，容易发生故障的机具是否有备件，防晒、雨棚是否备足，接缝钢筋、传力杆等是否到位且备足。

2  在铺筑混凝土过程中遇雨，应迅速设置防雨棚，尽快将已摊铺的混凝土收头；混凝土施工缝不能设在同一横断面上，相邻施工缝至少隔开一个板块。

3  混凝土摊铺前用水喷洒基础表面，湿润即可，浇筑时一般采取间隔式分条，填仓分隔推进的施工方法（混凝土摊铺前用水喷洒基础表面湿润，布料方式采取正向布料的方式进行，即：自卸汽车正向倒退驶入摊铺道，直接把混合料卸入仓面，边行走边卸几个小堆，采用人工铺、找平整，混凝土采用全厚度一次铺筑，混凝土混合料松铺系数一般为板厚1.2倍）。

4  在浇筑填仓混凝土时，在已铺筑的道面上沿边缘铺盖50～80cm宽的塑料布，以避免混合料、砂浆污染相邻板块，做面时宜在新老混凝土结合处用抹刀划一道整齐的直线，并应将板边的砂浆清除干净。

5  一次性连续铺筑混凝土的长度不宜过长，一般在150m左右，以防止板块断裂，禁止使用已初凝的混合料进行摊铺。

6  混凝土混合料的摊铺应与振捣配合进行。在摊铺过程中，因机械故障、突然断电等原因造成的临时停工时，对已铺筑的混合料应加以覆盖，防止失水；如停工时间过长，对未经振实已经初凝的混凝土混合料必须清除。

7  摊铺填挡混凝土的时间，应按两侧混凝土面层最晚铺筑的时间算起，其最早时间应不小于表5.7.3的规定。

表5.7.3  铺筑填档混凝土的最早时间

| 施工气温（℃） | 铺筑填档混凝土的最早时间（min） |
| --- | --- |
| 5～<10 | 6 |
| 10～<15 | 5 |
| 15～<20 | 4 |
| 20～<30 | 3 |
| ≥30 | 2 |

- 5.8  混凝土振捣注意事项

5.8.1  混凝土采用自行高频排式振捣器振捣，棒的工作长度分为45cm、40cm和30cm三种，分别用于40～44cm、35～40cm和30cm以下混凝土道面，在混凝土板边部和端部、钢筋补强、传力杆等部位采用插入式振捣棒进行振捣，避免漏振。

5.8.2  人工精平布料后便可开动排式振捣机准备施振，起步振捣时间应略长，然后按不大于1.0m/min的速度匀速行进，全厚全宽振捣，振捣时间以试施工数据为准，以不冒气泡、表面的乳浆停止下沉为准。

5.8.3  在振捣过程中，辅以人工找平，挖高补低，要注意混凝土均匀一致，便于拉毛均匀。

5.8.4  在有钢筋的部位，混凝土振捣采用插入式振捣器振捣（插入棒应注意快插慢拔，插点间距30cm左右，每点振捣时间不得少于20～30秒），振捣时要防止钢筋移位，钢筋的选材、加工、绑扎、摆放等应符合施工图的要求，在混凝土浇筑之前对摆放的钢筋进行一次复查。

5.8.5  混凝土的整平

1  对经过振实的混凝土表面，再仔细地去高补低（选取细混合料进行填补），然后采用平板振动器来回振一遍，将表层较大颗粒振入混凝土中并初步提浆，再用全幅式振动条夯在混凝土表面上缓慢移动，往返振平1～2次，使表面平整均匀，制作木条夯时，中间底部要起2～3mm的拱。

2  振动条夯应安装可逆起动器，电动机功率不小于3.5kw，频率不小于2700次/min，使用振动条夯时，应防止损坏相邻板块混凝土边缘，振动条夯使用过程中应经常检查是否变形，如条夯中部最大垂直弯曲值超过3mm时应立即停止使用，及时进行校正或更换。

5.8.6  混凝土的揉浆

1  使用钢制滚筒反复拉5～6遍（一根为Φ150 mm，另一根为Φ100 mm，Φ150 mm的钢滚筒在前，Φ100 mm的钢滚筒在后），进行揉浆，使浆面均匀一致，并赶除表面浮浆和富浆，同时采用木耙子将余浆耙到其它地方去，最后采用Φ100的钢滚筒再来回平拉一次，使浆面均匀一致，并赶除表面浮浆和富浆，使表面呈现2～3mm厚度均匀干湿一致的薄浆层，同时应检查模板的位置和高程。

2  在混凝土成型前，先用5m和3m靠尺在对角线方向检查，一边检查，一边纠偏。

5.8.7  混凝土找平

混合料表面经条夯、钢制滚筒平整揉浆后，在混合料仍处于塑性状态，应用长度不小于3m的直尺测试表面的平整度，并将表面上多余的水和浮浆予以清除，低洼处应立即用混合料填平、振实并重新修整，高出的部位应去掉并重新加以修整。

5.8.8  混凝土做面

做面采用两道木抹，两道铁抹施工工艺

1  用长40～60cm的木抹进行抹面，将表面揉压平整，压下露石，消除明显的凹凸，使乳浆更均匀地分布在混凝土表面上，浆厚2～3mm。

2  待混凝土表面出现泌水时，进行第二道木抹抹面，其作用是赶出表面泌水，挤出气泡，消除砂眼，使板面密实，同时要挂线找平，检查平整度。

3  在混凝土表面再次出现泌水时，用第一道铁抹抹面压光，赶出泌水均匀地散布在混凝土表面，其作用是消除板面残留的各种不平整的印痕，同时还能加快板面水分蒸发，便于提早拉毛。

4  第二道铁抹压光时，应把粘在模板或两侧混凝土板的乳浆清理干净。

5  完成后的混凝土表面应呈现平坦、密实的外观，不露砂、无抹痕、砂眼、气泡、龟裂现象。

5.8.9  拉毛

1  拉毛时机：应在最后一遍抹面压平后，进行拉毛，拉毛必须在水泥砂浆凝结之前完成。

2  先用手指在已压光好的混凝土表面轻轻按一下，若水泥浆不粘手指，且水泥浆能跟手指向上移动1～3mm，说明此时拉毛效果最佳（经多次试拉毛试验得到的经验），因此要立即进行拉毛；

3  根据分仓的要求，安放好定位导框；

4  将毛刷沿导框边沿垂直均匀地用力拉动毛刷，中途不得停止，以保证纹理顺直；

5  拉毛时，刷毛同拉杆成155度夹角，先采用顺手先拉2～3米（采用边拉边退的方式），然后采用双手在将未拉完的部位拉到位；

6  拉毛的毛刷应经常清洗（拉毛时边上放一水桶，毛刷不用时即浸泡于水桶中，每拉一次，清洗一次）防止结硬；

7  为保证每块板内纹理均匀顺直，每次拉毛前都应用钢尺进行前后间距的标记。

8  拉毛完成后，如遇气温较高，为防止混凝土道面龟裂、假凝等现象，还应适当喷洒养护剂进行养护。

- 5.9  拆模

5.9.1  拆模时不得损坏混凝土面层的边角、企口。混凝土面层成型后最早拆模时间应符合表5.9.1的规定。

拆模后如发现混凝土板侧壁出现蜂窝、麻面、企口榫舌缺损等缺陷，应及时报请监理工程师研究处理措施。

表5.9.1 混凝土道面面层成型后最早拆模时间（h）

| 施工气温（℃） | 混凝土道面成型后的最早拆模时间（min） |
| --- | --- |
| 5～<10 | 72 |
| 10～<15 | 54 |
| 15～<20 | 36 |
| 20～<25 | 24 |
| 25～<30 | 18 |
| ≥30 | 12 |

5.9.2  设置拉杆缝的模板，拆模前应先调直拉杆，并将模板孔眼空隙里的水泥灰浆清除干净。

5.9.3  拆模后，应按设计要求及时均匀涂刷沥青予以养护，不得露白。

- 5.10  混凝土养护

5.10.1  混凝土道面面层终凝后，应及时进行养护。

5.10.2  养护应采用湿法养护并应符合下列规定：

1  养护材料宜选用保温、保湿以及对混凝土无腐蚀的材料，如针刺无纺布等。当混凝土表面有一定硬度（用手指轻压道面不显痕迹）时，应立即将养护材料覆盖于混凝土表面上，并及时均匀洒水以保持养护材料经常处于潮湿状态。养护期间应防止混凝土表面露白。

2  养护时间应根据混凝土强度增长情况而定，但不得少于14d。养护期满后方可清除覆盖物。

3  混凝土在养护期间，禁止车辆在其上通行。

5.10.3  在干旱缺水、冻害等地区或不停航施工时，可采用养护剂或其他保温材料对混凝土面层进行养护。使用养护剂时应先通过实验确定。

- 5.11  混凝土道面面层接缝施工

5.11.1  缝的类型

1  企口缝

企口缝应先铺筑混凝土板凸榫的一边，拆模后形成阳企口。企口部位的混凝土混合料应振捣密实，不允许出现蜂窝麻面现象。拆模时应注意保护企口的完整性。

2  拉杆缝

1）拉杆应采用带肋钢筋制作。拉杆应平行于道面表面并位于板厚的中央。

2）设置拉杆的企口模板，应根据拉杆的设计位置放样钻孔，将拉杆穿入模板孔眼，防止在正确位置处。孔洞不宜大于钢筋的直径，以防漏浆。在铺筑、振捣混合料过程中，应随时注意校正拉杆位置。

3  假缝

1）当混凝土达到一定强度并且在板中产生不均匀收缩裂缝前，应在设计的假缝位置上，用切缝机在混凝土表面上切割符合设计规定宽度和深度的缝。

2）在切缝条件受到限制的异型板缝或日温差大的地区进行连续铺筑混凝土混合料时，经监理工程师和设计单位同意可采用压缝办法形成假缝。当混凝土已完成做面工序，在混凝土仍处于塑性状态时，在设计的假缝位置处采用振动压缝刀按设计规定的深度和宽度压缝，压缝刀抽出后在压缝刀形成的缝槽中放入预制嵌缝条。预制嵌缝条应在混凝土终凝前抽出。

4  传力杆缝

1）传力杆应采用光圆钢筋制作，钢筋切断前应拉直，切口毛茬应打光。传力杆一端按设计要求长度的表面应均匀涂刷一层沥青，沥青厚度为1mm，不宜过厚，并应在沥青表面洒一层滑石粉，以防传力杆沥青间互相粘结。禁止使用沥青脱落的传力杆。

2）传力杆应按设计位置准确安放，其水平或垂直位置的容许误差为传力杆长度的2%。

3）完成做面、拉毛作业，待混凝土达到一定强度后，用切缝机在设计的传力杆接缝位置切割混凝土，缝的深度应符合设计图纸要求。

5  横向施工缝

1）每天结束施工、或因机械故障、停电及天气等原因中断混凝土混合料铺筑时，应在设计的接缝位置设置施工缝。严禁施工缝设在道面宽度的同一断面位置上，相邻板的横向施工缝应至少错开一至两块混凝土板。

2）设计要求在施工缝中放传力杆时，应在接缝位置处支立模板，模板按设计的传力杆位置钻孔。靠近施工缝模板处先铺筑1/2板厚的混凝土混合料，振捣密实后，将传力杆一半长度从外侧传入模板孔洞，放置在已振实的混凝土中，再铺筑并振实上层混合料。

3）模板外侧传力杆可用支架支立牢固，保持传力杆的正确位置。

6  平缝

平缝通常以不带企口的模板铺筑成型。拆模后缝壁应平直，在缝壁垂直面上涂刷一层沥青。板边加筋按设计确定。

7  平胀缝

道面平胀缝应按平缝方式施工，但缝宽应符合设计要求，道肩外的平胀缝可采用切缝机按设计要求的深度和宽度切割形成。在缝中应按设计要求放胀缝板及填灌嵌缝料。

5.11.2  切、扩缝

1  切缝前先精确定位，用墨线弹出标记，作为切缝导向，纵缝应按已形成的施工缝切割，避免形成双缝，横缝应注意相邻板缝位置的连接，不得错缝，保持直线。具体横缝的切缝时间根据施工时的气温和混凝土的强度通过试验确定初步按300℃·h控制具体切缝时间，根据气温情况作相应调整，并通过试验确定，避免切缝过早导致边缘损伤、石子松动，也应避免切缝过晚导致混凝土板发生不规则的收缩裂缝。

2  为保证切缝工作顺利进行，必须配备足够数量的常规切缝机。

3  横缝先采用常规切缝机进行4mm诱导缝切割，先隔10m切一条缝，再按5m割切缝。纵缝可不先切割4mm诱导缝，在扩缝倒角的工序一次完成8mm倒角缝。纵缝的切割时间应视道面混凝土强度和道面施工后的气温而定，原则上达到28天强度方可进行纵缝的扩缝和倒角施工，在夏季高温季节，为防止道面板温度过高引起纵缝膨胀破坏，应适当提前锯切，但也不得少于21天。

4  横缝的扩缝倒角

弹

线

对

刀

开

启

锯片

下

刀

切割

前

进

冲洗泥浆

图5.11.1 扩缝倒角流程

1）横缝的扩缝倒角工序在先期切割的4mm诱导缝上进行，切割前先用墨线对原有诱导缝在±4mm范围内进行修正，以取得最好的直线效果。

2）倒角缝切割时必须选用功率大、自重大、带自动行走功能的切割机具，切割机功率应不小于30kw，自重不应小于800kg，行走速度应在0.5m/min～5m/min范围内可调。

3）倒角缝在切割过程中必须严格保证锯切深度，刀片的切割深度误差不得大于±1mm，方能保证倒角的整体效果。因此切割机必须加装深度控制装置，使之能够根据道面的起伏精确控制刀片的锯切深度。目前国内外现有的切割机具均无法满足此要求，因此必须对现有切割机加装深度控制装置。

4）倒角缝的切割使用自主研发的整体式特种金刚石锯片。锯片的寿命控制标准为扩缝、倒角双控，当扩缝部分和倒角部分有一项不能满足正常工作要求时即应更换锯片。

5  纵缝的扩缝倒角

1）纵缝扩缝倒角的流程与横缝的扩缝倒角流程相同。

2）不同的是纵缝扩缝时没有4mm的诱导缝，切割时锯片锯切的混凝土量大于切割横缝的量，因此切割机的行走速度须较切割横缝速度慢。

3）纵缝的后期修补：因纵向两块混凝土板在浇注过程中存在临板差，因此倒角切割后会在临板差明显的部位出现倒角两侧不对称的情况，表现为一边倒角不到位或一边倒角过深而出现“双眼皮”或两者共存，这种情况就需要使用小型电磨对局部打磨修补，以使整体效果达到最佳。

5.11.3  接缝材料施工工艺

1  接缝材料按使用功能分为接缝板和填缝料两种。

1）接缝板的施工工艺

2）接缝板应按设计图纸加工成板材，长度方向与混凝土板宽相等。接缝板不宜用两块以上板块拼接，个别需要拼接时，应胶结牢固，搭接处应紧密无空隙。接缝板的高度应与设计图纸相同。

3）采用软质木板作为接缝板时，应先在沥青中进行防腐处理。沥青的温度应控制在100℃～150℃，浸泡时间不少于1h，直至浸透为止。

4）接缝板应用沥青材料粘结在预先浇好的板面接缝的一侧，粘结应牢固、严密。接缝板的底面应与混凝土板底面齐平，接缝板底面不能脱空，局部脱空部位用找平层材料填实。经监理工程师验收合格后方能浇筑另一侧水泥混凝土。接缝板在缝中应处于直立、密实、挤压状态。

2  填缝料的施工工艺

清

缝

嵌

填

垫

条

配

料

灌

缝

修补清理及养护

图5.1.2 灌缝施工流程图

1）清缝

在完成切缝、养生，道面干燥后及早进行，以避免砂石或其它杂物掉入缝内导致混凝土板在热胀时产生应力集中而损坏。

用钩子钩出遗留在缝内的砂石、泥土、垃圾等物，然后用清缝机刷施工缝的两个侧面，最后用空压机将缝内的尘土等杂物吹净，每条缝均应保持清洁、干燥状态，同时将清出的杂物集中运走，以免干扰灌缝。

2）嵌填垫条

为控制嵌缝深度和防止三面粘结造成应力集中，内嵌闭孔泡沫棒，由专用压条轮按要求压入，其直径应大于缝宽20%。

3）配料

先将甲组材料倒入拌料桶内，称量好，然后按质量比1：1加入同等质量的乙组材料于拌料桶内，用自制的搅拌设备，搅拌3～5分钟，直至搅拌均匀，每次搅拌量不大于5kg。

4）灌缝

灌缝最好在20℃左右的晴天进行施工，阴雨、大风或低温天气不宜作业。

将按要求配制好的混合材料装入灌缝机内，灌缝机的枪嘴应紧贴施工缝底部，均速移动，避免压入空气形成气泡，边灌边用细铁棒捣插密实，力争一次成活，其充满程度，密封膏面应低于道面1～2mm。

灌缝料在施工中尽量不要洒在混凝土板面上，灌缝后要立即清除混凝土板上的粘结物，保持道面清洁，并认真检查缝槽的封填情况填情况，处理好缺陷。

5）修补及养护

密封膏表面未固化前，应注意防止雨淋，个别部位再用灌缝枪修补，确保表面平整、光洁。

6）注意事项

嵌缝前，接缝表面应坚固、干净、干燥，无杂物、油迹等污染物。

嵌缝料禁止雨水接触，用剩余的材料要密封好，以免固化。

嵌缝料未完全固化前，禁止车辆通行。

水泥混凝土道面在养生期间和接缝嵌填前，禁止一切车辆通行。

灌缝完成后应饱满密实，与缝壁粘附紧密，缝面整齐。

5.11.4  接缝板施工质量检验标准应符合表5.11.4-1中的规定。

表5.11.4-1  接缝板施工质量检验标准

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 平面尺寸（长×宽） 平整度 垂直度 粘结强度 | ±5% ±2% <1mm 90±0.5° >0.1Mpa | 用钢尺量 用钢尺量 用1m直尺量尺底与板面最大空隙 用框架水平尺测量 接缝板与混凝土剥离强度 |
| 外观 | 无缝面、麻面、树节及掉边缺角 |  |

2  填缝料施工质量检验标准应符合表5.11.4-2中的规定。

表5.11.4-2  填缝料施工质量检验标准

| 检查项目 | 质量及允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 高度（mm） | 低于板面0～3mm | 用尺量 |
| 粘结度 | 与混凝土封闭粘结良好，没有完全粘结长度不得超过板长1% | 用眼睛观察，用手剥离，尺量 |
| 外观 | 不起泡，不溢油，颜色均匀，填缝料饱满、 密实，缝面整齐，手感软硬均匀一致； 接缝两侧板面干净，无填缝料粘污 |  |

- 5.12  水泥混凝土道面表面刻槽

5.12.1  水泥混凝土强度达到设计要求时，即可在道面表面上刻槽。槽形应完整，不允许出现毛边现象。

5.12.2  跑道刻槽，槽的方向必须垂直于跑道中线；快速滑行道出口处刻槽，槽的方向应与横缝平行。

5.12.3  槽的深度、宽度均应为6mm，相邻槽中心线间距应为32mm。槽可以连续通过道面的纵缝，距横缝应不小于75mm，不大于120mm。

5.12.4  嵌入式灯具附近300mm范围内不应进行刻槽。

5.12.5  刻槽尺寸允许偏差为：

1）槽的最小深度5mm，最大深度8mm；最小宽度5mm，最大宽度8mm。

2）相邻槽中线间距最小31mm，最大35mm。

3）槽的直线性，20mm长允许偏差10mm。

5.12.6  在刻槽过程中应及时将废料清除干净，废料可用水冲走或真空吸走，不允许将废料排入机场雨水或污水系统。

- 6  季节性施工

- 6.1  高温施工

6.1.1  当摊铺现场气温达到30℃及以上的施工，属于高温施工。

6.1.2  高温施工时应尽量缩短混凝土运输、铺筑、振捣、做面等各道工序的间隔时间。作业完毕应及时覆盖，洒水养护。

6.1.3  搅拌站应有遮阳棚。模板和基层表面在铺筑混合料前应洒水湿润，必要时，应对砂、石料采取洒水降温措施。

6.1.4  气温过高时，宜避开中午施工，尽量安排在早晨、傍晚或夜间施工。高温施工时摊铺的混凝土混合料的温度不得超过35℃。

6.1.5  混凝土混合料搅拌时可按适量比例增加单位用水量，运输混凝土混合料的车辆应予以覆盖，做面作业宜在遮阳作业棚内进行。

- 6.2  冬季施工

6.2.1  水泥混凝土道面除少量收尾工程等特殊情况外，不宜采用低温施工。当昼夜平均气温连续5d低于5℃及以下时，混凝土混合料应按冬季施工措施进行施工；当昼夜气温低于0℃时，不得施工。

6.2.2  低温施工时，应事先准备足够的防寒用材料及用具，混凝土搅拌站应搭设暖棚或其它挡风设备，砂、石材料必要时用采暖材料加以覆盖。

6.2.3  不得在有冻害或有积雪的基层上铺筑混凝土混合料，也不应把冰冻的砂、石料用在混凝土混合料中。

6.2.4  混凝土应保证不受冻害，并有一定的硬化条件，适当减小混凝土混合料的水灰比（应保持要求的用灰量，减少用水量），混合料中不得掺用缓凝剂。

7.2.5  搅拌好的混凝土混合料铺筑到模板中时的温度应不低于10℃。当气温为2℃或以下，或混合料铺筑温度低于10℃时，应视情况事先将水加热或将水和砂、石料都加热。材料加热应遵守下列规定：

1  水应不超过60℃

2  砂、石料应不超过40℃

3  拌制的混凝土混合料应不超过35℃

4  水泥不得加热

6.2.6  根据气温情况可掺入适量的早强剂或加气剂，提高混凝土的早期强度及抗冻性。

6.2.7  混凝土混合料的搅拌时间应较常规搅拌时间增加50%。

6.2.8  为减少热量损失，混凝土混合料的搅拌、运输和铺筑等工序应紧密衔接，尽量缩短其间隔时间。运料过程中应对混合料予以覆盖保温。

6.2.9  混凝土混合料铺筑后应尽快振实、做面。表面有泌水现象时，应及时清除，完成做面工序时的混凝土温度不得低于5℃。

6.2.10  混凝土做面完毕，当用手指轻压表面无痕迹时，立即用塑料布、无纺布等保温材料覆盖养护。覆盖厚度应根据气温和混凝土温度而定，保证混凝土在早期硬化的最低温度不低于5℃，同时应保证当混凝土强度未达到设计强度50%以前，混凝土道面不受冻害。

6.2.11  混凝土保温养护期应不少于28d。养护期间内，如遇天气骤然降温，应视情况及时增加覆盖层的厚度。

6.2.12  最早拆模时间，企口模板为96h，平缝为72h。拆模后应立即将混凝土侧壁严密覆盖，保温养护。

6.2.13  低温施工时，应按下列规定进行测温：

1  水和砂、石料投入搅拌机前与混合料出料时的温度测定，每台班应不少于3次。

2  混凝土板养护过程中，最初两昼夜应每隔6h测温一次，以后每昼夜不少于两次。

3  道面测温孔每一板块不得少于一个，交错布置于道面模板附近和中部。孔深不得少于10cm，孔口应用棉花或木塞填住，孔内灌煤油，测温时温度计应与外界冷空气隔离，温度计在孔内停留时间不少于3min。

4  各项测温和保温情况的资料、试件代表地段及其强度等均应详细记录，作为工程验收时的依据。

- 6.3  风、雨天施工

6.3.1  混凝土道面应尽量避免在大风天（风速4～6m/s）以及干热风等天气中施工。风速大于6m/s时必须停止施工。

6.3.2  铺筑混凝土混合料时，在迎风面应采取挡风措施，防止并及时清除被大风刮到混凝土混合料的尘土和杂物。尽量缩短各工序作业的时间间隔。作业完成后及早覆盖、洒水养护。

6.3.3  雨天施工应符合下列规定：

1  应配备足够数量的材料轻便、结构牢固的防雨棚和塑料布。

2  混凝土道面不得在雨天施工。混凝土道面施工过程中如遇降雨，铺筑作业应予停止。对已铺筑的混凝土混合料，应及时盖上塑料布或防雨棚，并防止相邻板的雨水流入，冲走砂浆。

3  雨停后，混凝土混合料尚未凝结时，应抓紧时间继续作业。表面被水冲走的部分砂浆，应及时利用原浆填补，不得另调砂浆或在其上洒干水泥。如冲刷面积较大，应予挖出部分混合料，用新混合料重铺。如混合料已终凝，而振捣、做面作业尚未完成，对已终凝的混合料应予全部清除，重新铺筑新混合料。铺筑时应清除基槽中的积水。

4  运送混凝土混合料的运输车辆，应有防雨遮盖物。各种电器设备应配有防雨设施。

5  应测定砂、石的含水量，并及时调整混合料的用水量和混凝土的配合比。

- 7  施工质量控制标准

- 7.1  基层、底基层的原材料检查项目、频度、质量标准和检验方法

基层、底基层的原材料质量检查项目、频度、质量标准，应符合表7.1的规定。

表7.1 原材料质量控制指标

| 材料名称 | 质量指标 | 施工检验频率 |
| --- | --- | --- |
| 石灰 | 有效CaO+MgO≥70% 细度(0.9mm筛余量)≤1.5% | 500t 1组 |
| 粉煤灰 | SiO2+Al2O3+Fe2O3含量≥70% 烧失量≤10% 比表面积≥2500cm2/g | 500t 1组 |
| 水泥 | 初凝时间≥3h 6h≤终凝时间≤10h 强度符合GB175要求 | 400t 1组 |
| 碎石 | 混合级配符合MH5014要求 压碎值≤30% | 1500t 2组 |

- 7.2  基层、底基层的外形尺寸检查项目、频度、质量标准和检验方法

基层、底基层的外形尺寸检查项目、频度、质量标准和检验方法，应符合表7.2的规定。

表7.2  基层、底基层的外形尺寸施工质量、检查项目、频度、质量标准和检验方法

| 工程 类别 | 项目 |  | 频度 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底 基 层 | 高程（mm） |  | 10m×10m 方格网控制 | +5 -10 | 水准仪 |
|  | 厚度（mm） | 均值 | 每5000m26个点 | -8 | 挖坑或钻孔取芯 |
|  |  | 单个值 |  | -12 |  |
|  | 宽度（mm） |  | 每100延米1处 | +0以上 | 用尺量 |
|  | 横坡度（%） |  | 每100延米3处 | ±0.3 | 水准仪 |
|  | 平整度（mm） |  | 每100延米3处 | ＜8 | 每处用3m直尺连续量10尺，取最大值 |
| 基 层 | 高程(mm) |  | 10m×10m方格网控制 | +3 -8 | 水准仪 |
|  | 厚度（mm） | 均值 | 每4000m26个点 | -5 | 挖坑或钻孔取芯 |
|  |  | 单个值 |  | -8 |  |
|  | 宽度（mm） |  | 每100延米1处 | +0以上 | 用尺量 |
|  | 横坡度（%） |  | 每100延米3处 | ±0.3 | 水准仪 |
|  | 平整度（mm） |  | 每100延米3处 | ＜5 | 每处用3m直尺连续量10尺，取最大值 |

- 7.3  基层、底基层质量控制的项目、频度、质量标准和检验方法

基层、底基层质量控制的项目、频度、质量标准和检验方法应符合表7.3的规定。

表7.3  基层、底基层质量控制的项目、频度、质量标准和检验方法

| 工程类别 |  | 项目 | 频度 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级 配 碎 石 级 配 砂 砾 | 底基层 | 含水量 | 异常时随时试验 | 本规程规定范围内 | 现场观察 |
|  |  | 级配 | 异常时随时试验 | 本规程规定范围内 | 现场观察 |
|  |  | 拌和均匀性 | 随时试验 | 无粗细集料离析现象 | 现场观察 |
|  |  | 密实度 | 每1000m²3点 | 本规程规定范围内 | 灌砂法或 水袋法 |
|  |  | 塑性指数 | 每4000m²1次，异常时随时增加试验 | 小于本规程规定值 | 现场取样，试验室试验 |
| 级配碎 石 | 基层 | 含水量 | 异常时随时试验 | 本规程规定范围内 | 现场观察 |
|  |  | 级配 | 每2000m²2点 | 本规程规定范围内 | 现场取样，试验室试验 |
|  |  | 拌和均匀性 | 随时观察 | 无粗细集料离析现象 | 现场观察 |
|  |  | 密实度 | 每1000m²检查3点 | 本规程规定范围内 | 灌砂法或水袋法 |
|  |  | 塑性指数 | 每1000m²1次，异常时随时增加试验 | 小于本规程规定值 | 现场取样，试验室试验 |
|  |  | 集料压碎值 | 现场观察，异常时随时试验 | 不大于本规程规定值 | 现场取样，试验室试验 |
| 水泥或石灰稳定土 |  | 级配 | 每1000m²1点 | 本规程规定范围内 | 现场取样，试验室试验 |
|  |  | 集料压碎值 | 现场观察，异常时随时试验 | 不大于本规程规定值 | 现场取样，试验室试验 |
|  |  | 水泥或石灰剂量 | 每5000m²或每台班1次，至少6个样品 | 不少于设计值-1.0% | 现场取样，试验室试验 |
|  |  | 含水量 | 异常时随时试验 | 符合本规程规定要求 | 现场观察 |
|  |  | 拌和均匀性 | 现场随时观察 | 无灰条、灰团，色泽均匀，无离析现象 | 现场观察 |
|  |  | 密实度 | 每1000m²检查3次以上 | 本规程规定范围内 | 灌砂法或水袋法 |
|  |  | 抗压强度 | 每1000m²不小于6个试件 | 符合本规程规定要求 | 现场取样，试验室试验 |

- 7.4  水泥混凝土道面面层施工质量控制

水泥混凝土道面面层施工质量控制标准、检验频率与检验方法，应符合表7.4的规定。

表7.4  水泥混凝土道面面层施工质量控制标准和检验方法

| 编号 | 检查项目 | 质量指标或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯拉强度 | 不小于混凝土设计强度 | 每500m³成型1组28d试件；每3000m³增做不少于1组试件，供竣工验收时进行试验；每20000m²钻芯一处进行劈裂强度试验，每标段不少于3个芯样 | 现场成型室内标养小梁弯拉强度试验，试验方法：JTG E30 T0551/T0558;钻芯劈裂强度试验方法：JTG E30 T0551/T0561,劈裂强度折算为弯拉强度方法见第18.0.9条规定 |
| 2 | 混凝土抗冻等级 | 有抗冻要求时：≥250 | 在摊铺现场未振捣前留样制件，每20000m²留1组，每标段不少于3组 | JTG E30 T0565 |
| 3 | 板厚度 | 与设计厚度偏差不超过-5mm | 抽查分块总数的20% | 拆模后用尺量 |
|  |  |  | 每一个钻芯试件 | 对钻芯试件用尺量 |
| 4 | 平整度 | ≤2mm（合格率≥95%） ≤3mm（极值） | 分块总数的30% | 用3m长直尺和塞尺测定，一块板量3次，纵、横、斜个测1次，取其中最大值 |
|  |  | 跑道IRI≤2.2m/km | 跑道主要轮迹带 | 车载平整度检测仪检测 |
| 5 | 表明平均纹理深度 | 符合设计要求（合格率≥95%） 与设计值偏差不超过：-0.1mm（极值） | 用铺砂法、检查分块总数的20% | 每块抽查3点，布置在板的任一对角线的两端附近和中间，检测方法：JTG E60 T0962 |
| 6 | 摩擦系数 | 满足设计要求 | 主要轮迹带 | 摩擦系数测试车检测 |
| 7 | 刻槽质量 | 符合设计规定 | 每5000m²抽测一处 | 用游标卡尺及尺量 |
| 8 | 高程 | ±2mm（合格率≥95%） ±5mm（极值） | 不大于10m间距测一横断面，相邻测点间距不大于两块板宽 | 用水准仪测量板角表面高程 |
| 9 | 相邻板高差 | ≤2mm（合格率≥95%） ≤3mm（极值） | 分块总数的25% | 纵、横缝，用塞尺量 |
| 10 | 纵、横、缝直线性 | ≤10mm（合格率≥95%） | 抽查接缝总长度15% | 用20m长直线拉直检查 |
| 11 | 长度偏差 | 跑道、平行滑行道：≤1/7000 | 验收时沿中线测量全长 | 按一级导线测量规定精度检查 |
| 12 | 宽度偏差 | 跑道、滑行道、机坪：≤1/2000 | 每100m测量1处 | 用刚尺自中线向两侧测量 |
| 13 | 预埋件预留孔位置中心偏差 | ≤10mm）（合格率≥95%） | 抽查总数的30% | 纵、横两个方向用钢尺量 |
| 14 | 外观 | - 不应有以下严重缺陷：断板，严重裂缝，错台，边角断裂，大面积不均匀沉陷、起皮、剥落、露石等。 - 不宜有以下一般缺陷：局部较小面积的剥落、起皮、露石、粘浆、印痕、积瘤、发丝裂纹、蜂窝、麻面、灌缝不良等。 - 面层表面纹理应均匀一致。 - 填缝料饱满，粘结牢固，无开裂、脱落、气泡、逢缘清洁整齐。 |  |  |

- 7.5  水泥混凝土道面面层倒角缝施工质量控制

水泥混凝土道面面层倒角缝施工质量控制标准、检验频率与检验方法，应符合表7.5的规定

表7.5　水泥混凝土道面面层施工倒角缝施工质量控制标准及检验方法

| 项 目 | 质量标准 | 检验方法及要求 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、扩缝宽度 | ±1mm | 用游标卡尺量 | 每20m测一点 |
| 2、扩缝深度 | +4mm，－0mm | 用游标卡尺量 | 每20m测一点 |
| 3、倒角上口宽度 | +1mm，-3mm | 用游标卡尺量 | 每20m测一点 |
| 4、灌封料与道面高差 | +2mm，-0mm | 用游标卡尺量 | 每20m测一点 |

- 7.6  摩擦系数测定

跑道完成后应进行摩擦系数测定，测定值应符合《民用机场飞行区技术标准》（MH2001）规定。

- 附录A  道面纹理深度简易测定方法

- A.1 目的及适用范围

A.1.1  为了便于施工中检查与控制混凝土道面表面的粗糙度，宜采用填砂法测定平均纹理深度。

A.1.2  本方法适用各类水泥混凝土道面表面纹理深度的测定。

- A.2  仪器设备及工具

A.2.1  金属筒：高度（内）86mm，内径19mm

A.2.2  平木盘：直径64mm，一面贴有1.5～2mm厚的橡胶，另一面带有一个手柄

A.2.3  天然干砂：全部通过0.3mm筛孔而不能通过0.15mm筛孔的干砂

A.2.4  辅助工具：

软刷子（扫砂子用）

盛砂用的50cm2带盖塑料桶或金属桶1个

测量填砂面积直径用的300mm钢尺1把

小铲1把

- A.3  操作方法

A.3.1  进行测试的混凝土板要干燥，扫去表面上的尘土和污物。

A.3.2  在金属筒里装满砂，并在混凝土板上墩2～3次，使砂密实后刮掉高出筒顶的砂。

A.3.3  将金属筒里的砂倒在已扫净的测试混凝土道面上，将砂摊开。

A.3.4  以贴有橡胶的平木盘面将砂仔细抹平，并尽可能将砂摊成一个圆形，直至与道面表面平齐。

A.3.5  用500mm钢尺量其所摊圆形的两个垂直直径，取其平均值，精确度为5mm。

- A.4  道面平均纹理深度计算

表面平均纹理深度的计算式为：

HS=31000/D2

式中：HS——表面平均纹理深度，mm；

D——砂摊成圆形的平均直径，mm。

当D值得出，即可从下表中查得混凝土道面表面的平均纹理深度值。

附表A.4 HS与D的换算表

| D | HS | D | HS |
| --- | --- | --- | --- |
| 145 | 1.47 | 235 | 0.56 |
| 150 | 1.38 | 240 | 0.54 |
| 155 | 1.29 | 245 | 0.52 |
| 160 | 1.21 | 250 | 0.50 |
| 165 | 1.14 | 255 | 0.48 |
| 170 | 1.07 | 260 | 0.46 |
| 175 | 1.01 | 265 | 0.44 |
| 180 | 0.96 | 270 | 0.43 |
| 185 | 0.91 | 275 | 0.41 |
| 190 | 0.86 | 280 | 0.40 |
| 195 | 0.82 | 285 | 0.38 |
| 200 | 0.78 | 290 | 0.37 |
| 205 | 0.74 | 295 | 0.36 |
| 210 | 0.70 | 300 | 0.34 |
| 215 | 0.67 | 305 | 0.33 |
| 220 | 0.64 | 310 | 0.32 |
| 225 | 0.61 | 315 | 0.31 |
| 230 | 0.59 | 320 | 0.30 |

- 标准用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词用语说明如下：

1.1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

1.2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”

1.3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

1.4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

[1]《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ9)

[2]《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)

[3]《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)

[4]《混凝土质量控制标准》(GB50164)

[5]《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)

[6]《混凝土外加剂》(GB8046)

[7]《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)

[8]《工程测量规范》(GB50026)

[9]《混凝土搅拌剂》(GB/T9142)

[10]《混凝土搅拌站（楼）技术条件》(GB/T10172)

[11]《民用机场飞行区技术标准》(MH5001)

[12]《民用机场飞行区水泥混凝土道面面层施工技术规范》(MH5006)

[13]《民用机场飞行区土石方与道面基础施工技术规范》(MH5014)

[14] 《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》(MH5007)

[15]《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGT/T23)

[16]《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)

[17]《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27)

[18]《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59)

[19]《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33)

[20]《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)

[21] 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194)

[22]《公路土工试验规程》(JTJ051)

[23]《公路工程石料试验规程》(JTJ054)

[24]《公路工程集料试验规程》(JTJ058)

[25]《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057)

[26]《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053)

[27]《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034)

[28]《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 (JGJ52)

[29]《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53)

[30]《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)

[31]《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)

[32]《军用机场场道工程施工及验收规范》(GJB 1112)